## Slide 1: Présentation finale ​équipe 2​
Franck Michael Atongfor Nguessong, Hans Darmstadt-Bélanger,
Marc-Antoine Duchesne, Francis Poirier, David Sheehy-Larouche​

## Slide 2: Plan de la présentation​
Préparation et structure du projet
Mandat
Contexte
Présentation du produit final
Bilan
Période de questions
Planification à la tâche
Causes de l’échec
Recommandations

## Slide 3: Mandat confié​
Système de gestion de stages​
Application web​
PHP et JavaScript​
Le client savait ce qu’il voulait​

## Slide 4: Contexte du projet​
Équipe de 5​
Devait être un projet conjoint avec un système de gestion de cours​
1500 Heures de travail totales​
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
David | 10.5 | 27 | 42.5 | 58.5 | 67 | 84 | 91 | 116 | 137.5 | 159 | 178 | 201 | 221.5 | 229 | 242
Franck | 11 | 28 | 51 | 64 | 82 | 100 | 105 | 122.5 | 150 | 170 | 185.5 | 205.5 | 224.5 | 236.5 | 264.5
Francis | 13 | 34 | 56 | 70.5 | 89 | 106.5 | 118.5 | 143.5 | 171 | 198.5 | 215.5 | 229 | 250.5 | 274.5 | 295
Marc-Ant | 13.5 | 31 | 52.5 | 72 | 86.5 | 101 | 116.5 | 137.5 | 169.5 | 191.5 | 213.5 | 231.5 | 253.5 | 278.5 | 295
Hans | 13.5 | 28 | 50.5 | 62.5 | 78 | 93.5 | 98 | 119 | 140.5 | 160.5 | 187.5 | 209.5 | 226 | 263.5 | 283.5

## Slide 5: Planification du projet​
Sprint 1
Tableaux de bords
Profils
Sprint 2
Gestions de profils
Tableaux de bords
Sprint 3
PDF
Évaluations
Journal de bord
Interfaces

## Slide 6: Le produit fini

## Slide 7: Bilan​
Résultat en décas des attentes​

## Slide 8: Bons coups​
Bonne ambiance d’équipe​

## Slide 9: Mauvais coups​
Manque d’heures​
Trop de temps investit dans le vide​
Pas aller chercher de l’aide​
Utilisation de git​
Pas de méthodes de travail planifiées​
Trop long avant de commencer à travailler​
En arriver à la conclusion que tout le monde passe​
Tout ce qui a dû être abandonné pour respecter l’horaire​
Chart: heures de travail faites par semaine selon membre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
David | 10.5 | 16.5 | 15.5 | 16 | 8.5 | 17 | 7 | 25 | 21.5 | 21.5 | 19 | 23 | 20.5 | 7.5 | 13
Franck | 11 | 17 | 23 | 13 | 18 | 18 | 5 | 17.5 | 27.5 | 20 | 15.5 | 20 | 19 | 12 | 28
Francis | 13 | 21 | 22 | 14.5 | 18.5 | 17.5 | 12 | 25 | 27.5 | 27.5 | 17 | 13.5 | 21.5 | 24 | 20.5
Marc-Ant | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 19.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 21 | 32 | 22 | 22 | 18 | 22 | 25 | 16.5
Hans | 13.5 | 14.5 | 22.5 | 12 | 15.5 | 15.5 | 4.5 | 21 | 21.5 | 20 | 27 | 22 | 16.5 | 37.5 | 20

## Slide 10: Mauvais coups (suite)​
Tout le monde a une vision différente du projet​
Tout le monde a une façon différente de faire les choses​
Pas de leader autoritaire pour trancher​
Peu de proactivité​

## Slide 11: Individuel : Franck Atongfor
Bons coups
Évaluations remises en état impeccable​
Mauvais coups
Mauvaise utilisation de Git
Travail isolé

## Slide 12: Individuel : Hans Darmstadt-Bélanger
Bons coups
Rattrapage des heures
Ponctualité
Ratio de travail
Mauvais coups
Difficultés avec les technologies
Limites de la simulation d’entreprise
Choc culturel?

## Slide 13: Individuel : Marc-Antoine Duchesne
Bons coups
Bon DBA
Attitude corrective des paires
Productif
Mauvais coups
Mauvais DBA
Attitude corrective des paires
Retards

## Slide 14: Individuel : Francis Poirier
Bons coups
Refonte complète en AJAX
HTML et CSS au complet
Navigabilité du site et des appels de fonctions
Mauvais coups
Communication lors du refactor

## Slide 15: Individuel : David Sheehy-Larouche
Bons coups
S’est chargé du travail le moins stimulant
Débogage
Upload et affichage du fichier
Mauvais coups
Dette de temps
Manque de motivation

## Slide 16: Recommandations si c’était à refaire​
Utiliser Git comme il le faut​
Implémenter Laravel​
Communiquer adéquatement​
Faire moins de tâches à la fois​

## Slide 17: Recommandations pour le futur​
Implémenter Laravel​
Proactifs​

## Slide 18: Période de questions​